## 2022
2022年开发已完成项目详细统计表
No | SKU |  | designer | Scale | (3D+Prototype) Planning Time | (3D+Prototype) Actual Time | 3D Actual Time | Prototype Actual Time | Start time (WK) | complete time (WK) | Remark
1 | M6205 | RollsRoycs R25 Spectre door and trunk open - NO ENGINE / BY CN | John+Tin | 1/8 | 2500 | 1872 | 736 | 1135.5 | WK49(2021) | WK26(2022)
2 | M6204 | RollsRoycs R25 Spectre | John+Tin | 1/18 | 800 | 614 | 280 | 334 | WK2 | WK25
3 | M6181-GTS-SC1 | Ferrari 296 GTS (SPI) / BY CN | John | 1/8 | 800 | 589 | 222 | 367 | WK9 | WK22
4 | M6211-SC5 and SC6 | Abu Dhabi RB16 ABU DHABI 2021 | Cary | 1/18 | 280 | 240 | 240 |  | WK12 | WK20 | 外面做的手板
5 | M6203 R11 LCI | RollsRoyce R11 LCI update | Ford | 1/18 | 800 | 649 | 398 | 251.25 | WK2 | WK26
6 | M6203 R12 LCI | RollsRoyce R12 LCI update | Ford | 1/18 | 800 | 429 | 178 | 251.25 | WK8 | WK26
7 | M5980 R11 LCI | RollsRoyce R11 LCI update / BY CN | Ford | 1/8 | 500 | 117 | 38 | 79 | WK12 | WK24
8 | M5981 R12 LCI | RollsRoyce R12 LCI update / BY CN | Ford | 1/8 | 500 | 93 | 6 | 87 | WK15 | WK21
9 | M5945-MVS-SPI | Ferrari 812 F152 MVS SPI / BY PECS | Tall Boy | 1/8 | 800 | 528 | 163 | 365 | WK10 | WK44
10 | M6212 | McLaren F1 MCL36 2022 STEERING 1-1 / BY PECS | Tin | 1/1 | 900 | 350 | 164 | 186 | WK12 | WK24
11 | M6199 | Ferrari Daytona SP3 150 BD / BY CN | Tall Boy | 1/8 | 1800 | 2104 | 750 | 1354 | WK44(2021) | WK44
12 | M6213-SC1 | Ferrari F1-75 2022 SC1 (Bahrain #16 & #55) / BY PEC and Fx | Ford | 1/8 | 650 | 637 | 398 | 239 | WK13 | WK30
13 | M6217 | Ferrari F1-75 2022 (Bahrain) 1-12 Scale NOSECONE | Tall Boy | 1/12 | 200 | 103 | 48 | 55 | WK21 | WK27
14 | M6215-SC1 | Ferrari F1-75 2022 SC1 1-5 scale (Bahrain #16) / BY CN | Tin | 1/5 | 550 | 530.5 | 114 | 416.5 | WK25 | WK44
15 | M6218-SC1 | Ferrari F1-75 2022 SC2 (Bahrain #16) 1-18 scale | Ford | 1/18 | 280 | 172 | 172 |  | WK18 | WK29 | 外面做的手板
16 | M6189 SR71 | SR71 Black Bird / BY UK | Cary | 1/40 | 1500 | 1002 | 230 | 772 | WK02 | WK02(2023)
17 | M5148-BES-1 | MP4-22 Monaco version | Jimmy | 1/8 | 300 | 400 |  | 400 | WK44 | WK52(2022) | 没画3D,手板直接用旧版改的
18 | M6229 | FORMULA E GEN3 2023 / BY PECS | Cary | 1/8 | 600 | 576.5 | 196 | 380.5 | WK20 | WK44
19 | M6184-SC5 and SC6 | Abu Dhabi RB16 ABU DHABI 2021 / BY CN | Cary | 1/8 | 600 | 218 | 96 | 122 | WK9 | WK18
20 | M6003 | Mercedes AMG Hypercar / BY CN | Ford | 1/8 | 2600 | 2858 | 1258 | 1600 | WK10(2021) | WK52(2022)
21 | M6190 | GMA T50 / BY CN | Tin | 1/8 | 1888 | 2475 | 1284 | 1191 | WK34(2021) | WK52(2022)
22 | M6194-SC3 | Indycar IR18 (Arrow McLaren SP 2022 winner ) / BY CN | sheng | 1/8 | 100 | 21.5 | 17.5 | 4 | WK23 | WK26
23 | M6194-SC1 | Indycar IR18 (Arrow McLaren SP 2021 #5) / BY CN | sheng | 1/8 | 300 | 164 | 40 | 124 | WK14 | WK19
24 | M6219 | Ferrari Daytona SP3 ENGINE / BY PECS | Tall Boy | 1/4 | 650 | 550 | 212 | 338 | WK18(2022) | WK52(2022)
25 | M6226 | RedBull RB18 WIREFRAME / BY UK | Sheng | 1/1 | 50 | 28 | 28 | 0 | WK41 | WK45(2022)
26 | M6236 | RB18 F1 2022 Dutch #1 nosecone | Cary | 1/12 | 400 | 96 | 32 | 64 | WK37 | WK52(2022)
27 | M6213-SC3 SC4 | Ferrari F1-75 2022 SC3 (Monza #16 & #55) / BY PEC and Fx | Ford | 1/8 | 400 | 378 | 160 | 218 | WK44(2022) | WK51(2022)
28 | M6225 | Jeep | John | 1/43 | 100 | 76.5 | 1.5 | 75 | WK31 | WK35
[5 empty] | 21648 | 17871 | [5 empty] | 3777
2022 改板装板详细统计表
序号 | 项目编码 | 具体事项 | 组别 | Scale | 时间WK) | 时间(h)
1 | M5712-SPI | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK1 | 5
2 | M5712 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK1 | 10
3 | M5249 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK1 | 13
4 | M5377 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK1 | 3
5 | M5750 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK3 | 3
6 | M5751 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK3 | 4
7 | M5757 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK3 | 8
8 | M5853 | 改ECN | 3D | 1/8 | WK3 | 16
9 | M5853 | 改ECN | 3D | 1/8 | WK4 | 24
10 | M6027 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK4 | 3
11 | M5267-SN109 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK4 | 7
12 | M5249 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK4 | 3
13 | M5981-R21 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK6 | 2
14 | M5543 | 试配 | 手板 | 1/8 | WK6 | 32
15 | M6032 | 试配 | 手板 | 1/8 | WK6 | 72
16 | M6181 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK7 | 43
17 | M5367 | 修板 | 手板 | 1/8 | WK7 | 36
18 | M6040 | 修板 | 手板 | 1/8 | WK7 | 6
19 | M5750 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK7 | 18
20 | M5543 | 试配 | 手板 | 1/8 | WK7 | 33
21 | M6032 | 试配 | 手板 | 1/8 | WK7 | 25
22 | M0518 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK7 | 21
23 | M6032 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK7 | 13.5
24 | M5750 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK7 | 18
25 | M5853-GT3-SN1 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK7 | 22
26 | M5367 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK7 | 3
27 | M6027CPO-SN429 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK7 | 11
28 | M6181 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK8 | 31
29 | M6033 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK8 | 170
30 | M5885 | 修板烂板 | 手板 | 1/8 | WK8 | 2
31 | M5367 | 修板 | 手板 | 1/8 | WK8 | 10
32 | M5543 | 试配 | 手板 | 1/8 | WK8 | 12
33 | M6032 | 试配 | 手板 | 1/8 | WK8 | 33
34 | M6032 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK8 | 12.5
35 | M5853-GT3-SN1 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK8 | 9
36 | M6027-CPO-SN429 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK8 | 3
37 | M5945-BES-53 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK8 | 9
38 | M6184 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK8 | 5
39 | M5980R11R12R21R22 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK8 | 14
40 | M5249 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK8 | 13
41 | M6186 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK8 | 12
42 | packaging_material |  | 3D |  | WK9 | 2
43 | M6032 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK9 | 19
44 | M6040 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK9 | 3
45 | M5853-GT3 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK9 | 3
46 | M5267-SN109 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK9 | 7
47 | M5945-BES-53 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK9 | 2
48 | M6032 | 试配 | 手板 | 1/8 | WK9 | 18
49 | M6184 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK9 | 3
50 | M5232 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK9 | 3
51 | M6003 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK9 | 30
52 | M6040-SPI-V2 | 修板车门 | 手板 | 1/8 | WK9 | 11
53 | M0518 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK9 | 5
54 | M6181 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK9 | 16
55 | M6193 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK10 | 28
56 | M5356BER-BES-19 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK11 | 11
57 | M5249M5946M5750M5122 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK11 | 21
58 | M5853-GTE | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK11 | 5
59 | M6184-V2 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK11 | 3
60 | M5356 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK11 | 3
61 | M5356BER-BES-19 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK12 | 29
62 | M5356BER-BES-18 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK12 | 30
63 | M6049BES-3 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK12 | 30
64 | M5077MO | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK12 | 7
65 | M5538LM | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK12 | 7
66 | M5288 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK12 | 10
67 | M6184 | 修PX-1000车身 | 手板 | 1/8 | WK12 | 15
68 | M5740 | 修车身 | 手板 | 1/8 | WK12 | 13
69 | M6186 | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK12 | 5
70 | M6184-TUR | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK12 | 18
71 | M6196 | 改板 | 3D | 1/12 | WK13 | 4
72 | M5750 | 改板 | 3D | 1/8 | WK13 | 8
73 | M5248 | 改板 | 3D | 1/8 | WK13 | 4
74 | M5249 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK13 | 6
75 | M5356BER-BES-19 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK13 | 8
76 | M5356BER-BES-18 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK13 | 6
77 | M5081GTB-BES-62 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK13 | 13
78 | M6003 | 拆板 | 手板 | 1/8 | WK13 | 3
79 | M5476 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK13 | 69
80 | M5903-RL | 改板 | 3D | 1/8 | WK14 | 3
81 | M6049 | 改板 | 3D | 1/8 | WK14 | 4
82 | 木箱 | 画包装 | 3D |  | WK14 | 8
83 | M5964 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK14 | 17
84 | M5476 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK14 | 39
85 | M5739 | 改板 | 3D | 1/8 | WK15 | 3
86 | M5750 | 改板 | 3D | 1/8 | WK15 | 4
87 | 木箱 | 画包装 | 3D | 1/8 | WK15 | 8
88 | M6049 | 改板 | 3D | 1/8 | WK15 | 3
89 | M5750 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK15 | 5
90 | M5538 LM | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK15 | 3
91 | M6041-SPI-BES-4 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK15 | 8
92 | M5971 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK15 | 16
93 | M5712 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK15 | 5
94 | M5376 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK15 | 6
95 | M6190 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK15 | 136
96 | M5344 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK15 | 5
97 | M6041 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK15 | 5
98 | M5971 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK16 | 64
99 | M5814 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK16 | 27
100 | M5249 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK16 | 14
101 | M5376 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK16 | 4.5
102 | M5755 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK16 | 5
103 | M5288 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK16 | 5
104 | M6190 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK16 | 51
105 | M5538 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK16 | 6.5
106 | M6003 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK16 | 5.5
107 | M5476 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK16 | 5
108 | M5980 | 改板 | 3D | 1/8 | WK17 | 4
109 | M5739 | 改板 | 3D | 1/8 | WK17 | 16
110 | M6049-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK17 | 3
111 | M5814ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK17 | 12
112 | M5971ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK17 | 7
113 | M5964-a11-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK17 | 10
114 | M5356BER-BES-18 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK17 | 4
115 | M6194 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK17 | 53
116 | M6049 | 改板 | 3D | 1/8 | WK18 | 4
117 | 木箱 | 画包装 | 3D | 1/8 | WK19 | 3
118 | M5739 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK19 | 21
119 | M5476 | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK19 | 3
120 | M5033 | 装板做基准 | 手板 | 1/8 | WK19 | 21
121 | M6050 | 改板 | 3D | 1/8 | WK20 | 4
122 | M5751 | 改板 | 3D | 1/8 | WK20 | 4
123 | M5344 | 改板 | 3D | 1/8 | WK20 | 8
124 | M5344 | 装板做基准 | 手板 | 1/8 | WK20 | 6
125 | M5751 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK21 | 12
126 | M5853GT3 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK21 | 14
127 | M6049 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK21 | 12
128 | M5751 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK21 | 5
129 | M5376 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK21 | 2
130 | M5964 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK21 | 2
131 | M5248 | 装板 | 手板 | 1/8 | WK21 | 3
132 | M6184 ABU | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK21 | 11
133 | M5344 | 装板做基准 | 手板 | 1/8 | WK21 | 17.5
134 | M5148 | 装板 | 手板 | 1/8 | WK21 | 18
135 | M5751 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 2
136 | M6181 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK22 | 8
137 | M5971 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK22 | 35
138 | M6027-CPO-SN508 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK22 | 2
139 | M5980-CUS-SN18 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK22 | 12
140 | M5751-SN12 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 12
141 | M5148-MO | 装板 | 手板 | 1/8 | WK22 | 11
142 | M5288 | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 6
143 | M5751 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 1
144 | M5377 | 改板 | 3D | 1/8 | WK23 | 4
145 | M6181 | 改板 | 3D | 1/8 | WK23 | 8
146 | M5945-812 | 改板 | 3D | 1/8 | WK23 | 4
147 | M6186 | 改板 | 3D | 1/8 | WK23 | 1
148 | M5971 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK23 | 10
149 | M6205 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK23 | 63.5
150 | M6181 | 改板 | 3D | 1/8 | WK24 | 15
151 | M6186 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK24 | 7
152 | M5971 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK24 | 9
153 | M5980-R11-LCI | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK24 | 3
154 | M6003 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK24 | 9
155 | M5033-MON-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK24 | 8
156 | M5344-L54-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK24 | 7
157 | M6181-SN1-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK24 | 6
158 | M6205 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK24 | 61
159 | M5288 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK24 | 3
160 | M6205 | 修装手板、PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK24 | 9
161 | M5267 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK24 | 3.5
162 | M6181 | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK24 | 10.5
163 | M5377 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK24 | 5.5
164 | M6196 | 改板 | 3D | 1/8 | WK25 | 3
165 | M6148 | 改板 | 3D | 1/8 | WK25 | 3
166 | M6027 | 改板 | 3D | 1/8 | WK25 | 2.5
167 | M5964-a11-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK25 | 8
168 | M5971ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK25 | 23
169 | M5814ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK25 | 36
170 | M6194ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK25 | 16
171 | M5033MON-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK25 | 5
172 | M6181-SN1-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK25 | 28
173 | M5945-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK25 | 12
174 | M5980R11-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK25 | 3
175 | 整理手板年中盘点 | 整理手板年中盘点 | 手板 |  | WK25 | 72
176 | M5980 R11 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK25 | 7
177 | M6050 | 改板 | 3D | 1/18 | WK26 | 40
178 | M5971ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK26 | 17
179 | M5814ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK26 | 51
180 | M6181-SN1-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK26 | 7
181 | M5945-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK26 | 7
182 | M6049-BES-5 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK26 | 22
183 | M5377-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK26 | 12
184 | M5391-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK26 | 41
185 | M5755-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK26 | 7
186 | M6050 | 改板 | 3D | 1/18 | WK27 | 3
187 | M5964-a11-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK27 | 8
188 | M5971ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK27 | 14
189 | M5814ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK27 | 10
190 | M5377-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK27 | 48
191 | M5391-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK27 | 9
192 | M5539-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK27 | 5
193 | M0518-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK27 | 12
194 | M0046-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK27 | 3
195 | M5873-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK27 | 9
196 | M5945-MVS-SPI | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK27 | 3
197 | M5825 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK27 | 8
198 | M5981-R12-LCI | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK27 | 4
199 | M5980-R11-LCI | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK27 | 24
200 | M5945-MVS-SPI | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK27 | 20
201 | M6212 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK27 | 22
202 | M6050 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK28 | 44
203 | M5814ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK28 | 39
204 | M5377-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK28 | 10
205 | M5559-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK28 | 31
206 | M5964-a11-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK28 | 7
207 | M5260 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK28 | 8
208 | M6190 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK28 | 5
209 | M5077 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK28 | 5
210 | M5971 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK28 | 5
211 | M6027 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK28 | 5
212 | M6205 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK28 | 3
213 | M5981-R12-LCI | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK28 | 16
214 | M5260 | 改板 | 3D | 1/8 | WK29 | 4
215 | M5971 | 改板 | 3D | 1/8 | WK29 | 8
216 | M5476-SN17 | 改板 | 3D | 1/8 | WK29 | 8
217 | M5377 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK29 | 38
218 | M5559 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK29 | 9
219 | M6050 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK29 | 32
220 | M5546 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK29 | 73
221 | M5945-MVS-BES-3 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK29 | 18
222 | M5813 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK29 | 8
223 | M5288 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK29 | 10
224 | M5980-R11-LCI | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK29 | 6
225 | M5946-SN10 | 改板 | 3D | 1/8 | WK30 | 28
226 | M5260 | 改板 | 3D | 1/8 | WK30 | 8
227 | M6225 | 改板 | 3D | 1/40 | WK30 | 1
228 | M5945-812 | 改板 | 3D | 1/8 | WK30 | 4
229 | M5377 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK30 | 40
230 | M6050 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK30 | 8
231 | M5546 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK30 | 74
232 | M5476-SN17 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK30 | 36
233 | M5981R12 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK30 | 8
234 | M5946-SN10 | 改板 | 3D | 1/8 | WK31 | 24
235 | M5260 | 改板 | 3D | 1/8 | WK31 | 8
236 | M5971 | 改板 | 3D | 1/8 | WK31 | 4
237 | M5377-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK31 | 24
238 | M6050 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK31 | 14
239 | M5546-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK31 | 13
240 | M5945-MVS-BES-3 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK31 | 10
241 | M5476-SN17 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK31 | 40
242 | M5288L70-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK31 | 27
243 | M6213-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK31 | 7
244 | M5077-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK31 | 16
245 | M6205-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK31 | 16
246 | M5946-020 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK31 | 4
247 | M6213 | 修装手板、PX-100大件 | 手板 | 1/8 | WK31 | 6
248 | M5751 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK31 | 3
249 | M6184 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK31 | 3
250 | M5946-SN10 | 改板 | 3D | 1/8 | WK32 | 32
251 | M5377-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK32 | 26
252 | M5391-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK32 | 44
253 | M6050 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK32 | 15
254 | M5288-L70-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK32 | 16
255 | M6213-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK32 | 2
256 | M5077-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK32 | 7
257 | M5356BER-18 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK32 | 43
258 | M5640-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK32 | 13
259 | M5945ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK32 | 13
260 | M5356BER-19 | 改板 | 手板 | 1/18 | WK32 | 6
261 | M5946-SN10 | 改板 | 3D | 1/8 | WK33 | 8
262 | M5391-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK33 | 27
263 | M5559-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK33 | 37
264 | M5813-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK33 | 9
265 | M5356BER-18 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK33 | 21
266 | M5946-020-SN10 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK33 | 54
267 | M5971BES-76 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK33 | 9
268 | M5148MO-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK33 | 28
269 | M5945-MVS-SPI | 做基准 | 手板 | 1/8 | WK33 | 15
270 | M5475 | 修装手板OPU大件 | 手板 | 1/8 | WK33 | 9
271 | M6199 | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK33 | 11
272 | M5945 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK33 | 5
273 | M6205 | 帮统计 | 手板 | 1/8 | WK33 | 5
274 | M5559 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK34 | 57
275 | M5356BER | 改板 | 手板 | 1/8 | WK34 | 5
276 | M5946-020-SN10 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK34 | 36
277 | M5148MO-ECN | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK34 | 95
278 | M5476SN17 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK34 | 8
279 | M5161 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK34 | 49
280 | M6049 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK34 | 2
281 | M5853 GT3 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK34 | 5
282 | M5546 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK34 | 7
283 | M5768 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK34 | 4
284 | M5559 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK35 | 37
285 | M5813 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK35 | 20
286 | M6205 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK35 | 16
287 | M5946-020-SN10 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK35 | 7
288 | M5148MO | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK35 | 45
289 | M5476SN17 | 改板 | 手板 | 1/8 | WK35 | 6
290 | M6215 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK35 | 5
291 | M5081 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK35 | 4
292 | M5539 | 改ECN | 手板 | 1/8 | WK35 | 32
293 | M5546 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK35 | 12
294 | M6205 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK36 | 23
295 | M6213 | 基准 | 手板 | 1/8 | WK36 | 29
296 | M6205 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK37 | 66
297 | M6215 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK37 | 3
298 | M5077 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK37 | 2.5
299 | M5809 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK37 | 3
300 | M5391 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK38 | 8
301 | M6027 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK38 | 4
302 | M5813 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK38 | 4
303 | M6205 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK38 | 59
304 | M6205 | 帮试配 | 手板 | 1/8 | WK38 | 68
305 | M6199 | 帮试配 | 手板 | 1/8 | WK38 | 38
306 | M5267 | 帮试配 | 手板 | 1/8 | WK38 | 19
307 | M6205 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK39 | 50
308 | M6199 | 帮试配 | 手板 | 1/8 | WK39 | 65
309 | M5535 | 帮试配 | 手板 | 1/8 | WK39 | 32.5
310 | M6205 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK40 | 22
311 | M6205 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK40 | 5
312 | M5391 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK40 | 32
313 | M6199 | 帮试配 | 手板 | 1/8 | WK40 | 74
314 | M5535 | 帮试配 | 手板 | 1/8 | WK40 | 51
315 | M6229 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK41 | 11
316 | M6199 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK41 | 4
317 | M6199-CPO | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK41 | 5
318 | M6213 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK41 | 3
319 | M5541 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK41 | 3
320 | M5377 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK41 | 5
321 | M6229 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK41 | 4
322 | M5391 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK41 | 107.5
323 | M6229 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK41 | 52
324 | M6199 | 帮试配 | 手板 | 1/8 | WK41 | 16
325 | M5535 | 帮试配 | 手板 | 1/8 | WK41 | 15
326 | M6229 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK42 | 34
327 | 帮统计 | 帮统计 | 手板 | 1/8 | WK42 | 11
328 | M6199 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK42 | 53
329 | M6199-CPO | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK42 | 61
330 | M5391 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK42 | 46
331 | M6229 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK43 | 5
332 | M6199 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK43 | 5
333 | M6199-CPO | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK43 | 5
334 | M5267 | 帮生产 | 手板 | 1/8 | WK43 | 229
335 | M6229 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK44 | 21
336 | M5559 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK44 | 4
337 | M6199 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK44 | 21.5
338 | M6199-CPO | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK44 | 25
339 | M5267 | 帮生产 | 手板 | 1/8 | WK44 | 83
340 | M6229 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK45 | 22
341 | M6199 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK45 | 4
342 | M6199-CPO | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK45 | 29
343 | M6219 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK45 | 17
344 | M5267 | 帮生产 | 手板 | 1/8 | WK45 | 5
345 | M6229 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK46 | 26
346 | M6215 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK46 | 2
347 | M6199 | 修装手板大件 装PX-1000板大件 | 手板 | 1/8 | WK46 | 5
348 | M6199-CPO | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK46 | 59
349 | M6003 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK46 | 6
350 | M6219 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK46 | 38
351 | M5535 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK46 | 64
352 | M6199 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK47 | 14
353 | M5981-RR2 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK47 | 3
354 | M5148-MO | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK47 | 3
355 | M6199-CPO | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK47 | 30
356 | M5535 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK47 | 75
357 | M6199 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK48 | 55
358 | M5887 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK48 | 4
359 | M6181 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK48 | 4
360 | M6199-CPO | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK48 | 12
361 | M5535 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK48 | 95
362 | M6199 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK49 | 59
363 | M5814 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK49 | 3
364 | M5712-SPI | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK49 | 52
365 | M5377-LM | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK49 | 26
366 | M5541 | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK49 | 23
367 | M5535 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK49 | 34
368 | M6199 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK50 | 37
369 | M5814 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK50 | 17
370 | M5712-SPI | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK50 | 70
371 | M5377-LM | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK50 | 59
372 | M5541I | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK50 | 57
373 | M5635 | 修装手板大件点板 | 手板 | 1/8 | WK50 | 16
374 | M6199 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK50 | 13
375 | M5545 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK50 | 5
376 | M5945-SPI | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK50 | 4
377 | M5535 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK50 | 5
378 | M5712 | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK51 | 9
379 | 盘点 | 盘点 | 手板 | 1/8 | WK51 | 20
380 | M5712-SPI | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK51 | 60
381 | M5377-LM | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK51 | 56
382 | M5541I | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK51 | 29.5
383 | M5487-C9 | 修装手板它大件 | 手板 | 1/8 | WK52 | 5
384 | M5964 | 修车身 | 手板 | 1/8 | WK52 | 3
385 | M5712-SPI | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK52 | 89
386 | M5377-LM | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK52 | 22
387 | M5541I | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK52 | 26

## 2023
2023年开发已完成项目详细统计表
No | SKU |  | designer | Scale | (3D+Prototype) Planning Time | (3D+Prototype) Actual Time | 3D Actual Time | Prototype Actual Time | Start time (WK) | complete time (WK) | Remark
1 | M6202 | Mosquito / BY UK | Cary, Sheng | 1/16 | 1500 | 1720 | 1065 | 655 | WK42(2022) | WK39(2023)
2 | M6266 | Ferrari 175 Purosangue (SUV) / BY CN | sheng | 1/12 | 500 | 110 | 110 | 0 | WK45(2022) | WK50(2022) | 画了一半，已转给外面画
3 | M6199-CPO | Ferrari Daytona SP3 150 BD CPO/ BY CN | Tall Boy | 1/8 | 800 | 722.5 | 189 | 533.5 | WK25(2022) | WK31(2023)
4 | M6227 | Ferrari 175 Purosangue (SUV) / BY CN | Sheng, Tall boy | 1/8 | 2000 | 2586 | 1443.5 | 1142.5 | WK11(2022) | WK21(2023)
5 | M6210-SC1 | Aston Martin DB5 / BY CN | [John] , Ford | 1/8 | 1800 | 1993.5 | 708.5 | 1285 | WK25(2022) | WK24(2023)
6 | M6210-BES1 | Aston Martin DB5 / BY CN | [John] , Ford | 1/8 | 500 | 260 | 232 | 28 | WK36(2022) | WK07(2023)
7 | M6235 | RB18 F1 2022 Dutch #1 #55 | Cary | 1/8 | 900 | 1064 | 776 | 288 | WK27(2022) | WK2(2023)
8 | M6233 | RR CB03 | Ford, Tall boy | 1/8 | 1400 | 1438.5 | 667 | 771.5 | WK34(2022) | WK24(2023)
9 | M5904 | Ferrari F40 | Tin | 1/18 | 50 | 248 | 78 | 170 | WK40(2022) | WK02(2023)
10 | M0648-SC2 | Maserati 250F (1957 Nurburging) / BY CN | Tin, John | 1/8 | 2000 | 2118.5 | 1600 | 518.5 | WK16(2022) | WK48(2023)
11 | M0648-BES1 | Maserati 250F (1957 Nurburging) / BY CN | Tin, John | 1/8 | 1000 | 826 | 423 | 403 | WK30(2022) | WK45(2023)
12 | M6188 | Mercedes AMG one | Ford | 1/18 | 300 | 656 | 476 | 180 | WK26(2021) | WK11(2023)
13 | M6245 | RedBull RB18 1-4scale Dutch GP | Carry | 1/4 | 600 | 594 | 200 | 394 | WK47(2022) | WK17(2023)
14 | M6241-SC1 | Mercedes F1 W13 2022 1-8 model Brazil #44 | Tall Boy | 1/8 | 100 | 100 | 90 | 10 | WK2(2023) | WK12(2023)
15 | M6241-SC2 | Mercedes F1 W13 2022 1-8 model Brazil #63 | Tall Boy | 1/8 | 650 | 729 | 436 | 293 | WK49(2022) | WK14(2023)
16 | M6195 | Laferrari (close roof) | John | 1/18 | 100 | 100 | 100 | 0 | WK02(2023) | WK23(2023)
17 | M6181-GT3 | Ferrari 296-GT3 | Sheng, John, Ford | 1/8 | 1500 | 2021 | 888.5 | 1132.5 | WK05(2023) | WK32(2023)
18 | M6240 | Aston Martin DB5 / BY CN | Cary | 1/18 | 700 | 392 | 392 | 0 | WK45(2022) | WK45(2023)
19 | M6243 | Bentley Speed 8 sculpture | Tin | 1/43 | 10 | 20 | 20 | 0 | WK07(2023) | WK08(2023) | 外面供应商做的手板
20 | M6264 | Ferrari F1 SF23 Bahrain scale 1-8 | John,Carry | 1/8 | 700 | 929.5 | 692 | 237.5 | WK10(2023) | WK27(2023)
21 | M6276 | Ferrari Daytona SP3 | Tall Boy | 1/18 | 500 | 93 | 93 | 0 | WK08(2023) | WK12(2023) | 画了一半，已转给外面画
22 | M6246 | 250TR scale 1-4 | Ford | 1/4 | 200 | 252 | 252 | 0 | WK09(2023) | WK32(2023)
23 | M6277 | RB19/ RB18 /RB16 SW scale 1-4 | Ford, John | 1/4 | 400 | 88 | 60 | 28 | WK14(2023) | WK20(2023)
24 | M6268-DEV | Ferrari F1 SF23 Bahrain nose 1-12 | Tall boy | 1/12 | 500 | 88 | 68 | 20 | WK17(2023) | WK21(2023)
25 | M6242-DEV | RB19 FSSW scale 1-1 | Ford | 1/1 | 600 | 393 | 172 | 221 | WK11(2023) | WK23(2023)
26 | M6265 | RB19 2023 1:8 model | Sheng, Tall Boy, Cary | 1/8 | 800 | 641.5 | 290 | 351.5 | WK18(2023) | WK28(2023)
27 | M6270-DEV | Ferrari 499P 1:8 | Ford, John, Dylan | 1/8 | 2000 | 2383 | 927 | 1456 | WK17(2023) | WK47(2023)
28 | M6049-SPI-DEV | Ferrari 169S Roma Spider | Tall Boy | 1/8 | 800 | 858 | 204 | 654 | WK23(2023) | WK45(2023)
29 | M6284-DEV | Ferrari 173VS SF90 XX <no open cover> | Sheng | 1/8 | 1200 | 1172.5 | 333 | 839.5 | WK26(2023) | WK48(2023)
30 | M6295 | McLaren 750 coupé | Cary | 1/8 | 200 | 746 | 236 | 510 | WK38(2023) | WK48(2023)
31 | M6284-SPI-DEV | Ferrari 173VSS SF90 XX Spider | Sheng | 1/8 | 500 | 144 | 144 | 0 | WK34(2023) | WK48(2023) | 3D阶段
32 | M5875-BES-18 | Ferrari 333SP | Ping | 1/8 | 800 | 132 | 132 | 0 | WK41(2023) | WK48(2023) | 3D阶段
33 | M6239 | Boeing B-17 | John | 1/32 | 1000 | 440 | 440 | 0 | WK28(2023) | WK48(2023) | 3D阶段
34 | M6279 | Aston Martin F1 AMR23 - Unique Bahrain,Alonso | Tall Boy | 1/5 | 900 | 374 | 374 | 0 | WK35(2023) | WK48(2023) | 3D阶段
35 | M6301 | Aston Martin DBR22 | Sheng,Cary | 1/8 | 1200 | 300 | 300 | 0 | WK41(2023) | WK48(2023) | 3D阶段
36 | M6296 | McLaren Solus GT | Tin,Ping | 1/8 | 1600 | 56 | 56 | 0 | WK45(2023) | WK48(2023) | 3D阶段
37 | M6300 | Ferrari F171 296 Challenge | Ford | 1/8 | 1200 | 104 | 104 | 0 | WK41(2023) | WK48(2023) | 3D阶段
38 | M6297 | McLaren MCL60 F1 | Ford, John | 1/8 | 800 | 144 | 144 | 0 | WK47(2023) | WK48(2023) | 3D阶段
[5 empty] | 32310 | 27037.5 | [5 empty] | 5272.5
改板装板详细统计表
序号 | 项目编码 | 具体事项 | 组别 | Scale | 时间WK) | 时间(h)
1 | M5377-LM | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK01 | 44
2 | M5541 | 修装手板+打磨 | 手板 | 1/8 | WK01 | 29
3 | M5447 | 修粘手板大件 | 手板 | 1/8 | WK06 | 9
4 | M5448 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK06 | 12
5 | M5377-LM | 修手板 | 手板 | 1/8 | WK06 | 14
6 | M5635 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK07 | 4
7 | M5448 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK07 | 12
8 | M5377-LM | 修手板 | 手板 | 1/8 | WK07 | 27
9 | M5945 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK07 | 4
10 | M5636 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK07 | 4
11 | M5267 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK08 | 2
12 | M5971 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK08 | 3
13 | M5971 | 修装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK08 | 3
14 | M5377-LM | 修手板 | 手板 | 1/8 | WK08 | 17
15 | M5248-SEB | 检查旧板改板 | 手板 | 1/8 | WK08 | 32
16 | M5353 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK09 | 2
17 | M5980-R11R12 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK09 | 5
18 | M5980-R11R12 | 拆板 | 手板 | 1/8 | WK09 | 3
19 | M5540 | 检查旧板改板 | 手板 | 1/8 | WK09 | 15
20 | M5248-SEB | 检查旧板改板 | 手板 | 1/8 | WK09 | 3
21 | M6205 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK10 | 4
22 | M6190 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK10 | 2
23 | M5540 | 检查旧板改板 | 手板 | 1/8 | WK10 | 20
24 | M6227 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK10 | 97
25 | M6190 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK11 | 10
26 | M5260 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK11 | 3
27 | M5712 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK11 | 3
28 | M6194 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK11 | 3
29 | M6245 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK11 | 9
30 | M5540 | 检查旧板改板 | 手板 | 1/8 | WK11 | 63
31 | M6227 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK11 | 25.5
32 | M5377-LM | 帮打磨 | 手板 | 1/8 | WK11 | 2
33 | M6190 | 尺寸管控基准 | 手板 | 1/8 | WK11 | 12
34 | M6215 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK12 | 2
35 | M6003 | 修装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK12 | 3
36 | M5540 | 检查旧板改板 | 手板 | 1/8 | WK12 | 50
37 | M6205 | 修成品车 | 手板 | 1/8 | WK12 | 6
38 | M5377-LM | 帮打磨 | 手板 | 1/8 | WK12 | 11
39 | M6190 | 尺寸管控基准 | 手板 | 1/8 | WK12 | 3
40 | M6210 | 帮装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK13 | 121.5
41 | M5377-LM | 帮打磨 | 手板 | 1/8 | WK13 | 8
42 | M6210 | 帮装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK14 | 102
43 | M0561 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK14 | 10.5
44 | M0009 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK14 | 8.5
45 | M6235 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK15 | 2
46 | M6210 | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK15 | 6
47 | M5754 | 修装手板大件+打磨 | 手板 | 1/8 | WK15 | 53
48 | M6210 | 帮装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK15 | 61
49 | M0561 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK15 | 2
50 | M0009 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK15 | 4
51 | M5549 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK15 | 19
52 | M5539 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK16 | 7
53 | M6210 | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK16 | 8
54 | M5754 | 修装手板大件+打磨 | 手板 | 1/8 | WK16 | 3
55 | M6235 | 做基准 | 手板 | 1/8 | WK16 | 18
56 | M5549 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK16 | 57.5
57 | M6199-CPO | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK17 | 5
58 | M6210 | 修装PX-1000大件 | 手板 | 1/8 | WK17 | 18.5
59 | M5377 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK17 | 5
60 | M5945 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK17 | 5
61 | M5248 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK17 | 10
62 | M5549 | 帮修板 | 手板 | 1/8 | WK17 | 33
63 | M6227 | 装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK18 | 10
64 | M6210 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK18 | 43
65 | M6227 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK18 | 11
66 | M5356 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK18 | 1.5
67 | M5349 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK18 | 1.5
68 | M6210 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK18 | 1.5
69 | M5356-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK18 | 26
70 | M5310 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK18 | 20
71 | M5248-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK18 | 31
72 | M5376-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK18 | 26
73 | M5344-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK18 | 38
74 | M6241 | 装车胎第一套板 | 手板 | 1/8 | WK19 | 4
75 | M6227 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK19 | 16
76 | M5356-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK19 | 67
77 | M5791 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK19 | 32
78 | M5538-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK19 | 60
79 | M5376-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK19 | 35
80 | M5344-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK19 | 10
81 | M5945 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 4
82 | M00095 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 3
83 | M5540 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 7
84 | M0561 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 2
85 | M5248 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 4
86 | M5356-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 12
87 | M5791 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 41
88 | M5538-RL-NRT | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 75
89 | M5974 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 24
90 | M5248-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK20 | 24
91 | M5791 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK21 | 16
92 | M5263 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK21 | 60
93 | M5538-RL-NRT | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK21 | 68
94 | M5974 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK21 | 72
95 | M5248-RL | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK21 | 20
96 | M5288 | 整理手板 | 手板 | 1/8 | WK22 | 8
97 | M灯箱 | M灯箱 | 手板 | 1/8 | WK22 | 20
98 | M6227 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK22 | 26
99 | M5249 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 3
100 | M5739 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 3
101 | M5757 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 4
102 | M5278 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 10
103 | M5263 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 64
104 | M5538-RL-NRT | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 9.5
105 | M5974 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK22 | 57
106 | M6227 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK23 | 70.5
107 | M5278 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK23 | 52
108 | M5263 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK23 | 69
109 | M5248-RL | 帮修板打磨-大件 | 手板 | 1/8 | WK23 | 47
110 | M6227 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK24 | 31
111 | M5224 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK24 | 10
112 | M5263 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK24 | 9
113 | M5248-RL | 帮修板打磨-大件 | 手板 | 1/8 | WK24 | 3
114 | M6242 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK24 | 29
115 | M6227 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK25 | 32
116 | M5542 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK25 | 24
117 | M6210 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK26 | 7
118 | M6227 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK26 | 80
119 | M5814 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK26 | 7
120 | M5249 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK26 | 4
121 | M5542 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK26 | 8.5
122 | M6210 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK27 | 33
123 | M6227 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK27 | 11
124 | M5376 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK27 | 4
125 | M5971 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK27 | 3
126 | M5542 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK27 | 46
127 | M6210 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK28 | 24
128 |  | 帮3D装飞机模型 | 手板 |  | WK28 | 42
129 | M6210 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK29 | 15
130 |  | 帮3D装飞机模型 | 手板 | 1/8 | WK29 | 13
131 | M5376 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK29 | 6
132 | M5356 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK29 | 6
133 | M5712-SPI | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK29 | 5
134 | M5538 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK29 | 9
135 | M5248-V5 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK30 | 5
136 | M5791 | 修PX-1000车身-装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK30 | 12
137 | M6227 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK30 | 12
138 | M5538 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK30 | 9
139 | M5791 | 修PX-1000车身-装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK31 | 8
140 | M5469 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK31 | 7
141 | M5768 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK31 | 3
142 | M5288-D70 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK32 | 6
143 | M5288-L70 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK32 | 5
144 | M5288-L71 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK32 | 6
145 | M5344 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK32 | 5
146 | M5264 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK32 | 5
147 | M6003 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK34 | 4
148 | M5249 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK34 | 6
149 | M6181-GT3 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK35 | 10
150 | M6181-GT3 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK36 | 48
151 | M5263 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK36 | 6
152 | M5740 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK36 | 16
153 | M6181-GT3 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK37 | 54
154 | M6181-GT3 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK38 | 4
155 | M6199 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK38 | 6
156 | M5730 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK39 | 5
157 | M6049 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK39 | 5
158 | M5539 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK39 | 11
159 | M6210 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK39 | 6
160 | M6181-GT3 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK40 | 7
161 | M5875 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK40 | 6.5
162 | M5503 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK41 | 18
163 | M5540 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK41 | 2
164 | M5971 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK41 | 4
165 | M6265 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK41 | 1
166 | M5875 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK41 | 3
167 | M5712 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK42 | 10.5
168 | M5248-V9 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK42 | 16
169 | M5377-LM-ERO | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK42 | 24
170 | M6270 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK44 | 13
171 | M6270 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK44 | 138
172 | M6205-SC3 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK44 | 29
173 | M5448 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK44 | 26
174 | M5248-V9 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK45 | 6
175 | M5945 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK45 | 5
176 | M5945-MVS | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK45 | 5
177 | M5945-GTB | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK45 | 5
178 | M6270 | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK45 | 9
179 | M5756 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK45 | 5
180 | M5751 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK45 | 5
181 | M6190 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK45 | 6
182 | M5798 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK46 | 25
183 | M6270 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK46 | 43.043
184 | M5448 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK46 | 63
185 | M5712 | 修装板大件 | 手板 | 1/8 | WK46 | 1
186 | M6270 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK47 | 92
187 | M5887 | 修装板大件 | 手板 | 1/8 | WK47 | 5
188 | M5501 | 装第一套板烂板 | 手板 | 1/8 | WK47 | 2
189 | M5448 | 帮修板大件 | 手板 | 1/8 | WK47 | 4
190 | M5503 | 修装板大件 | 手板 | 1/8 | WK47 | 2
191 | M6196-GTS | 装第一套板 | 手板 | 1/8 | WK48 | 53
192 | M6270 | 修PX-1000板 | 手板 | 1/8 | WK48 | 100
193 | M5541 | 修装板大件 | 手板 | 1/8 | WK48 | 4
194 | M5712-SPI | 修装手板 | 手板 | 1/8 | WK48 | 12
195 | M6049 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK48 | 4
196 | M5914 | 修装手板大件 | 手板 | 1/8 | WK48 | 3